GZ143地块房地产项目采光顶工程施工招标

招 标 文 件

招 标 人：盐城宇之恒建设工程有限公司

2023年6月

第一章、投标人须知

一、工程概况

1、工程名称：GZ143地块房地产项目

2、建设地点：扬州市东站站前广场北侧，盐运路南侧、烟花三月路西侧

3、工程概况：总建筑面积40837.01m2，框架结构，地下二层，地上三层；其中地下面积20476.841m2，地上面积20357.141m2。

4、招标人：盐城宇之恒建设工程有限公司

招标联系人：蔡金亮   联系电话：13626218799

踏勘现场联系人：王登宏  联系电话：13815579822

二、招标方式

本次招标为内部邀请招标，采用综合评定、竞争性谈判、合理低价的方式确定中标单位。

三、招标范围、内容

1、范围：GZ143地块房地产项目中庭钢结构采光玻璃顶。

2、内容：招标范围内包括但不限于本工程的二次优化设计、材料采购、仓储、运输、二次搬运、装卸、检验测试、施工、调试、验收、成品保护、清洁、保修和投标人应承担的其它义务。具体包含：

A.负责图纸及规范收集、本项工程所规定之深化设计，加工，组装，试验及安装，工作内容所需要的一切运输、施工、监督等工作，并包括有关之配套构筑以及规定的测试、调校、试用、提供备用件以及保修期的免费维修等工作时所需的一切人工及材料。除了有所指示或规定的主要施工机械及设备外，并包括工程施工中及安装工程正常进行中所需的一切附带杂项、辅材。本项包括但并非只限于采光顶的提供与安装，下面所列即是本项工程的各大项，投标人须详细检阅各图纸以确定所要求之工作范围及性质。

B.包括所有之钢梁，连系梁，系梁，覆面钢龙骨，连接件、铝合金附框、钢结腐防、防火、铝板及玻璃面层，隔热及防雷设施等，屋面收边也在招标范围内。

C.采光项钢结构支座预埋件已由招标人在主体结构施工时进行了予埋，不含在招标范围内。

D.用以支承和支撑本项采光顶钢结构组合所需补助钢料，包括图纸上有指示者或承包商工作上所需者。

E.必要之型钢等用与任何有需要支承、加强之处和/或从内部强化铝构件和安装所需者。

F.固定系件，扣件，搭接片和接角材，支架，螺丝，螺栓，垫片，螺帽，钻孔和攻牙等，凡用以固定本项采光顶各部分于建筑结构体上所需者。

G.本项采光顶固定所需之预设装置其所需之一切切割钻孔，焊接等工作。

H.提供及施工/装设防水胶，底胶，垫材与所有连接件，不同材质构件的接触及接口处理及收口等处装修相接部位处理。

I.本项中防火涂层用材及施工。

J.设置自身防雷接地系统以及负责完成该系统与总防雷接地系统的连接。

K.本项工程的组装，安装和保证。

L.根据现行国家、江苏省的规范及法规进行必须的各项钢结构体系检测、测试（包括材料测试检测），保证能通过并承担相应的费用。

M.根据招标图要求的样板块的加工、组装、安装和保证。

N.提供所须之深化图、竣工图等资料。

O.竣工后清洁达到招标人满意。

P.保证通过相关部门的竣工验收及制作竣工图并承担相应费用。

Q.提供二年免费保修责任（屋面采光顶范围内的渗漏保修为五年）。保修期自本项目之全部工程竣工验收合格之日起计。

R.本项工程与总包及其他所有相邻接或相关联之工程间的联系协调工作，配合总承包单位的进度安排，分清界面，服从招标人及总承包工程承包人的管理。采光顶的所有其他细节和本项工程的其他有关工作，及促使本项工程圆满达成所需或合理地衍生的工作。采光顶中标单位有义务承担该专项分包项目的深化设计，配合其他相关专业工程与中标人承包专业之间施工配合工作。

四、承包方式

本工程由投标人包优化设计、包工、包料、包工期、包安全、包由国家法定监督检验机构检测与验收的方式承包。

五、投标报价

1、投标报价应包含完成本工程图纸、招标文件以及规范的要求保证验收所产生全部费用。

2、经招标人认可的投标人的报价在合同实施期间不因任何因素（除招标人要求外）而变动。

3、合同形式：采用固定综合单价报价，总价包干。投标人的报价应包括完成招标文件 规定的项目所需的全部费用，综合单价不因材料价格波动涨跌、政策性调整等各种因素而 调整，综合单价已包含此类风险。在工程实施过程中，招标人有权调整工作内容，变更品牌及材质等，变更的内容相应调整，但变更部分的材料价格须经招标人认可。

4、执行总价包干价合同的基本规定：

投标单位投标时，必须按招标人图纸、说明等资料，依据招标人提供的清单工程量报价表报价，投标人应认真核对招标人提供的清单报价表中的项目名称、项目特征、工程量，如投标人认为招标人提供的清单存在：工程量偏差、内容缺项等疏漏情形，可在投标报价表后自行插行增补清单报价子目；招标人不对清单工程量及项目特征描述的准确性负责，定标后，按中标人的投标报价实行总价包干，中标人不得以工程量不准确、报价内容不全为由要求招标人调整合同价款。当合同实施过程中招标人对图纸改动引起的工程量减少或增多，变更部分的工程量按实调整，变更增减工程量在投标报价表中有类似单价时，根据投标报价的综合单价调整结算价款，投标报价表中无类似单价时双方协商确定调价方式。

5、具体投标报价要求详见第二章说明。

六、合格的投标人

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的承包商。

2、投标人必须具有具有符合本工程要求的钢结构专业承包二级资质，拟派项目经理为且有类似工程管理经验。

3、投标人必须具有良好的社会信誉以及有类似工程经验

4、投标人必须承诺并遵守本招标文件的全部要求。

七、工期要求

1、采光顶承包单位的施工进度计划必须以满足以上总承包单位的工期计划为基本要求，暂定开工日期为2023年6月20日，竣工日期为2023年7月30日，具体工期根据项目进度情况实时调整，中标人必须无条件接受。

2、如因采光顶工程工期逾期造成总承包单位工期拖延，影响在10日以内，按中标人报价98%结算工程款，其余2%作为中标人对总承包单位作出的工期逾期补偿；如工期逾期20日以内，按中标人报价96%结算工程款，其余4%作为中标人对招标人作出的工期逾期补偿；以此类推。

八、质量要求

竣工验收合格，本分包工程的质量要求以不影响总承包工程质量评定为标准，总承包质量目标为“扬子杯”工程。

九、投标文件编制

1、本次招标不要求投标人编制技术标文件，确定中标人后由中标人另行编制专项施工方案报总包及监理审批。

2、投标文件组成

A、投标函

B、法人授权委托书

C、全费用清单报价表（附格式）

D、全费用清单综合单价分析表（附参照格式）

E、投标人营业执照复印件

F、投标人资质证书复印件

G、钢结构制造企业的资质证书（可为投标人拟委托加工的第三方)

H、为农民工缴纳各项保险及足额发放工资保证书（附格式）

I、投标人的项目负责人2020年6月1日后承担的单项目合同金额达壹佰万元的类似本项目采光项工程业绩合同原件

J、投标人近三年税务平台打印的带二维码的税收完税证明（盖投标人公章）

3、报价均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权委托代理人签字盖章，由授权委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交由法定代表人签署的授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

4、上款第二项装订后的投标文件应全部密封在密封袋中，在封口处加封密封条，并加盖投标人公章和法定代表人印章。

十、投标文件份数：

正副本各一份，密封，并提交包含全部投标内容的可编辑电子文件一套。

十一、投标文件提交时间与地点：

本次招标进行公开开标；投标文件递交截止时间：2023年6月 16日下午3点。投标文件送至城南新区新龙广场3号楼16层会议室。或送至江苏省扬州市广陵区湾头镇春风十里路与盐运路交叉口中铁二十三局集团有限公司项目。

十二、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

十三、投标保证金

1、投标保证金叁万元，投标人于开标前一日转至招标人指定帐户。

2、开标后，中标人交纳的投标保证金转为履约保证金，非中标人交纳的投标保证金于开标后一周内无息退还。

3、招标人收取投标保证金账户：

开户行：中国工商银行盐城城南支行  单位名称：盐城宇之恒建设工程有限公司

账  号：1109664909100215494

十四、其他要求

1、采光顶工程所使用的主要材料和设备的品牌必须为招标人指定品牌之一。

2、投标人应认真踏勘施工现场，应熟悉施工现场，施工作业空间、交通道路等情况，并在投标书中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以不完全了解现场或已完工程及周边等情况为理由，提出延长竣工期限或其他经济补偿要求。

3、本工程从确定中标单位后第二天起，中标单位须派出项目经理和技术人员进入现场，配合土建和其他施工单位做好相关事宜的协调确定工作。

4、投标过程中投标人自行现场勘察，无论中标与否，投标过程中所有一切费用由投标人自行承担，投标资料一律不予退还。

5、根据投标单位的合理低价、实力、工期等因素综合考虑，由招标人采用竞争性谈判方式自行确定中标单位；招标人有权拒绝包括报价价格最低之报价在内的任何报价，投标单位无权要求招标人解释选择或拒绝任何投标的原因。

6、投标有效期：30日历天。

7、无论在招标过程中、合同谈判过程中还是本工程实施过程中，招标人有权根据工程情况在任何时间将其认为有必要之任何项目从承包人之施工范围中拿出作为 招标人之直接/指定分包/供应，同时，结算时扣除此部分工程价款且承包人承诺不以此为理由而提出任何索赔(包括但不限于工期/经济)。

8、招标人提供电子版图纸，本次招标发生的图纸复印费用由投标人自理。

9、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

10、本工程所有施工承包范围内的工程建设内容中标单位一律不得擅自转包，否则一经查实，立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切后果。

第二章    投标报价要求及说明

一、整体要求

1、投标报价前投标单位应认真仔细核对招标文件以及提供的设计文件、现场情况，并根据自身产品和优化设计情况，结合当地验收要求，纠正招标设计文件内的错误、漏项、各专业图纸矛盾处，在投标报价中提出完整的报价。

2、投标单位中标后不得以招标未明确或设计文件有缺陷或对现场不了解或没有考虑全面致有关设备/配件/附件等漏报为理由要求调整或增加费用，由投标方免费负责解决。

3、中标后，中标人必须按其经招标人认可的报价完成招标文件、验收要求、规范规定、设计文件中规定的所有本工程的项目。施工期间和竣工结算时对发现有差错项目的均不作调整（除非招标人要求其改变）。

4、投标人提供的完全含税费用总价，未列项目的工作内容将被视为已包含在已列项目内，招标人不另支付。工程合同总价款为最终结算价。

二、投标报价依据与要求

1、本次报价依据招标人提供的设计文件、招标文件、工程现场目前的现状、本工程的相关施工与验收要求、投标人根据相关规范和标准进行合理优化的设计方案、投标人自身情况以及不可预见的风险等进行报价。

2、投标报价以清单形式报价，投标人按招标文件要求结合市场自主进行投标报价。

3、采光顶所用铝合金型材及玻璃投标人必须在下表所列品牌中任选其一，报价单位参照市场价格自行考虑，一经确认，该价格贯穿整个合同执行期，不做任何调整。

| 材料名称 | 技术标准 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 铝型材 | 优等品 | 海螺、铭帝、凤铝、中财 |
| 玻璃 | 优等品 | 南玻、耀皮、台玻、福耀 |
| 铝板 | 优等品 | 吉祥、海达、方大 |

4、所有镀锌型钢、连接件等非指定品牌的材料，其品牌和生产厂家由报价单位参照市场价格自行考虑，但必须在投标报价中注明提供材料的名称、品牌、产地、型号、规格、数量和价格等，在实际施工过程中，中标人所使用的各种材料必须得到总承包方、监理单位、业主的确认，该价格贯穿整个合同执行期，不做任何调整。

三、报价应包含的费用及相关说明

1、本工程招标采用全费用清单综合单价计价，合同形式为综合含税固定总价包干。

2、投标人的投标报价应为：

（1）所报总价款为完全费用含税总价，该完全费用含税总价应包括人工费、材料费、机械使用费、性能试验费、企业管理费、规费、利润、税金(税率9%)、成品保护费、深化设计费、必须的加班费、费率的变动、专利费、包装空运、本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、办理验收直至取得验收合格证明文件和保修费用，以及政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。所报全费用清单综合单价不随材料市场价格波动、工程量增减、工资、物价、费率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化（双方约定的可以调整的材料除外）。投标单位中标后，其投标报价文件是合同文件的组成部分，用于工程款支付、洽商变更和竣工结算。

（2）投标单位的投标完全费用含税总价是指按照招标图纸、投标单位自身深化（优化）后图纸、规范和招标文件要求而包干的完全价格，不论其对应的项目特征和名称是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用，一旦中标，除因建设单位确认的由设计单位提出的设计变更使招标图纸相关内容发生变化，并经建设单位和监理单位审核程序确认允许调整其相应综合单价以外，其他均不得调整。

（3）本工程所有材料必须是正规厂家生产的，均须有质保书，且符合国家规定的技术标准及本招标文件的技术要求，同时必须得到总包单位、监理单位、建设单位的认可。否则，不得用于本工程，由中标单位负责调换，且此调换不得变更合同价。中标单位还必须提供本工程所有材料、设备的生产厂家证明、生产许可证、准用证、质保书、性能试验报告、检测记录等原件证明。

（4）投标报价内无需考虑总承包单位收取的总包配合协调费用。

（5）施工水、电费由招标人承担，投标人投标时无需考虑此项费用。

（5）中庭采光顶脚手架措施由投标人在投标报价中考虑。投标单位应根据施工经验及施工方案将此项措施费报入完全含税费用总价中。总包单位现场已设置的塔吊，采光顶施工单位可共同使用（总包单位不再向分包单位收取费用），投标单位应根据施工经验及施工方案在完全含税费用总价中考虑另外吊装设备费用。

（6）本工程支座预埋件已由招标人在主体结构施工时安装完成，投标人报价时无需考虑此项费用。

（7）投标单位的所报完全含税费用总价中应包含材料的测试及检测费用，如根据有关部门规定必须由 建设单位与检测单位签订合同的，费用仍由中标单位承担。 招标人保留对到场产品的抽检权利，进行破坏性试验，如结构胶等。如有不合格产品， 招标人有权扩大抽检范围，直至合格，所发生的费用由中标单位承担。

（8）所报完全含税费用总价还应是投标单位在完全了解施工现场实际条件下投标单位认为应列入完全含税费用总价的其它任何费用总和，包含达到省、市安全文明施工标化工地要求、工期保证、质量保证、现场材料堆场、办公和宿舍条件等所采取的所有技术、组织措施费用总和（含大型机械进出场、吊篮）、与场地内各交叉施工单位的配合费用、成品保护费、测试费、样板费、安全文明施工措施费、临水临电费、务工人员综合保险费、优化设计费等。

（9）本合同形式为固定总价包干。

（10）投标文件的单价和总价均为人民币元。

（11）投标报价要求。

各投标人在投标时必须按招标个提供的工程量清提供完整的工程报价书，每个分项工程都须提供完全单价分析表；

四、结算价款的调整

1、结算价=按实结算工程量*合同单价+变更洽商（业主、监理、总包书面认可）调整的增减金额，施工范围和工程内容在没有变更洽商的情况下，其单价贯穿工程施工全过程，不做任何调整。

2、变更洽商调整的范围：1、招标人代表确认的设计变更洽商；2、招标人代表确认的新增加施工项目或承包范围内需减少施工项目与工程量；3、招标人代表确认的现场发生的有效签证。

3、甲供材（如有）超供部份按招标人采购价加10%扣除。

五、付款方式

招标人根据工程进度和合同履行情况向中标人支付合同款项。

1、采光顶钢结构安装完成并经验收合格后，中标人开具合同总价款60%的增值税发票，支付合同总价款的40%。

2、全部工程完工并经验收合格后，中标人开具合同总价款30%的增值税发票，支付合同总价款的20%。

4、工程通过竣工验收后 30 日内双方完成结算工作。中标人补足结算总价款全额的增值税发票后果，招标人在15日内付至结算价款的80%。

5、工程通过竣工验收后六个月后，付至结算价款的95%。

5、余款5 %作为保修金，若中标人无违约行为，招标人在二年保修期满30个工作日内无息付至结算价款的98%，五年保修期满30个工作日内无息结清尾款。

6、每笔付款前，中标人向招标人发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经招标人审核确认后付款。付款时，中标人须提供国内有效的等值发票。若中标人不能提供国内有效的等值发票的，招标人有权拒绝付款。

7、招标人支付工程款时，可能采取支付承兑汇票的支付方式，承兑汇票比例不超过60%中标人不得拒绝。各投标人可以按照自身可接受的最优惠的付款方式提出具体要求。

六、工程结算

1、如无经建设单位、监理单位批准的设计变更，本工程中标人的投标总价即为结算价。

2、如因变更造成工程量减少或增多，结算时按实调整工程量，根据投标报价的综合单价调整总价。

七、工程保修

采光顶的保修期为 贰 年，采光屋面渗漏保修期为 五 年，自通过招标人验收之日起计。保修期内若有施工质量问题，中标人必须在接到通知后的 24 个小时内派员维修，因质量问题引起的损坏，中标人免收一切费用；否则，中标人可适当向招标人收取更换的材料、部件的成本费。若中标人在收到通知后不及时派员维修，招标人、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，招标人有权向中标人追偿。

第三章   开标与评标

一、开标

1、招标人按招标文件规定的时间、地点主持开标。

2、开标会议由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

二、询标、竞标

1、询标

本次招标招标人将有可能进行询标工作，由招标人现场对各投标文件的技术、商务等疑问进行询标，各投标人必须现场回复。

2、确定第二轮报价的入围单位

招标人按各投人报价由低到高进行排序，当投标人少于3时，全数入围；当投标人大于3家，按报价由低到高取3家，如第3家报价相同，同时入围。

3、入围的投标单位按招标人提供的清单现场进行第二轮报价。

三、合同授予标准

招标人将把合同授予经评审合理低价的投标人。

封面格式

投 标 文 件

投标项目： GZ143地块房地产项目

招标项目名称：采光顶工程施工

招标日期：      2023年6月   日

投 标 函

（招标人）盐城宇之恒建设工程有限公司：

1、根据已收到的GZ143地块房地产项目采光顶工程施工的招标文件，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）        （￥：       元）的总价承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并确保按照招标人项目部要求的期完成全部项目，确保不影响招标人总体工程进度。

3、本工程质量确保达到国家合格标准。

4、本次投标，我方将派出    （项目负责人姓名）作为本工程项目部的项目负责人。

5、我方同意所提交的投标文件在“招标文件”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、业绩资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件放弃自本项目的中标资格。

7、我方保证：我司将严格按照招标文件的要求提供工程所需材料，在供货过程中出现的质量问题我司将及时调换合格材料进场，如因材料质量问题而造成工期延误，我司承诺接受每延误一天处以人民币3000元的违约金，该违约金直接从应付货款中扣除。在供货过程中保证供应材料为招标文件中要求的厂家生产的材料，各类质量资料随货同行，并保证各类质量资料真实有效。

8、在供应时间上将严格按项目要求时间组织材料进场，我司的保证措施是根据进场时间和规格型号要求提前做好备料，确因某些型号材料短期缺货将积极配合项目与业主监理协商沟通进行替换，否则按照合同违约责任条款要求支付违约金。

9、我司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作风做好对项目部的服务，让项目部满意，让贵司满意，让工程业主和监理满意。

10、我司郑重承诺：我司对招标文件的条款完全接受和遵守。

11、你方的招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

邮政编码：             电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日期             年       月        日

授权委托书

本人         (姓名)系                 (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (工程名称)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                 。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或盖单)

身份证号码：

委托代理人：                         (签字或盖单)

身份证号码：

年        月        日

投标人法定代表人身份证正反复印件

委托代理人身份证正反复印件

为农民工缴纳各项保险及足额发放工资保证书

盐城宇之恒建设工程有限公司：

我司中标的  GZ143地块房地产项目采光顶施工工程，根据相关法律法规、规章的要求，为贯彻国务院关于为民工缴纳保险及杜绝拖欠工资的指示精神，保证工程项目施工的顺利进行，确保工程建设质量和进度，我司向贵司承诺：

一、我司保证按时足额为民工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、生育、工伤保险），按时足额支付民工工资，并接受贵司的监督和检查。施工过程中，我司工人发生意外伤害、工伤等情形，所有责任、赔偿费用等均由我司承担，概与贵司无关。

二、我司承诺一旦发生拖欠民工各项保险及民工工资或出现民工上访讨薪等情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工养老保险及工资的权力，同时我司无条件向贵司支付拖欠金额30%的违约金，贵司可在应付工程款中直接扣减，如应付款金额不足以扣减上述款项、违约金的，由我司另行承担。同时，我司承担由此造成的一切后果及全部责任，如给贵司造成经济损失的，概由我司承担。

本保证书经乙方签字或盖章后立即生效。

保证人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

时间：